## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ" Правление ТСЖ "Удальцова 73"
План работ на 2 квартал 2021г.
Наименование работ | Примечание | Ответственный за выполнение/отметка о выполнении.
Подготовка дома к зиме. Обход и ревизия всех систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, системы отопления, ремонт и замена запорной арматуры, покраска элеваторов, задвижек, переходов, труб и перил в подвале дома. Чистка грязевиков, и поверка всех манометров на сетях отопления и ГВС. Работа с МОЭК и Управой в области подготовки документации и сдачи дома. Проведение поверки общедомовых счетчиков отопления и горячего водоснабжения. Проверка работы водосточной системы по периметру дома и водоотведения. Маркировка системы ЦО. |  | Гл. инженер Соляник А.В. Электрик (по смене) Сантехники (по смене)
Восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов |  | Управляющий Крошкин А.А. Мастер общедомовых работ
Восстановление поврежденных участков входов в подвалы. Восстановление поврежденных участков цоколей. Окраска и ремонт фасадов. Ремонт и штукатурка гладких фасадов. Удаление высолов со стен фасада. |  | Управляющий Крошкин А.А. Мастер общедомовых работ
Произвести установку вытяжных дефлекторов на систему естественной вентиляции паркинга 2-5 подъездов. Найти подрядную организацию, произвести замеры-расчеты. При достижении положительного результата ,вынести вопрос об установке вентиляционных дефлекторов на системе вентиляции всего дома. |  | Гл. инженер Соляник А.В.
Аттестация сотрудников в Тушинском учебном комбинате. (Гл. инженер по тепловым установкам, электрик до 1000В, повышение квалификации, сантехник до 1000В, повышение квалификации). |  | Гл. инженер Соляник А.В.
Промывка стволов мусорокамер 1,2,3,4,5 подъездов. |  | Гл. инженер Соляник А.В. Мастер общедомовых работ.
Произвести осмотр и при необходимости ремонт системы светосигнального обозначения дома. |  | Гл. инженер Соляник А.В. Электрик (по смене)
Подготовка дома к весенне - летнему периоду эксплуатации. (Покраска бордюров, покраска лавочек и элементов детской площадки, обновление напольного покрытия спускных пандусов, покраска перил возле подъездов, ремонт стоков, осмотр сточной системы дома, помывка и косметический ремонт цокольного этажа, ремонт входных дверей, покраска забора по периметру). |  | Гл. инженер Соляник А.В. Мастер общедомовых работ.
Осмотр, устранение неисправностей, промывка и дезинфекция стволов мусорокамер |  | Управляющий Крошкин А.А. Мастер общедомовых работ Подрядная оргаизация
Произвести замену дверных доводчиков на калитках сквозного прохода по территории, на входах/выходах в 2-5 подъезды со стороны двора. Произвести замену замков и ручек на дверях переходных балконов на техническом этаже, вентиляционных камер на техническом этаже. |  | Гл. инженер Соляник А.В. Мастер общедомовых работ.
Произвести замену спускных кранов на системе центрального отопления на техническом этаже (постоячно). |  | Гл. инженер Соляник А.В. Сантехник по смене.
Совместно с ООО "Армапрайм" произвести проверку систем дымоудаления и противопожарной автоматики дома и паркинга. |  | Гл. инженер Соляник А.В.
Работы по восстановлению целостности забора после зимнего периода. |  | Гл. инженер Соляник А.В. Сантехник - Пасемко В.Б.
Главный инженер ТСЖ "Удальцова 73" А.В. Соляник
Управляющий ТСЖ "Удальцова 73" А.А.Крошкин